## Worksheet
Tableau de suivi des actions
Thème | Sous-thème | Action | Indicateurs | Montant prévisionnel (k€ HT) | Montant dépensé (k€ HT) | Indicateurs d'avancement |  |  | Niveau de réalisation (%)
[6 empty] | État initial | État final | État actuel
A- Une offre balnéaire de qualité | A.1-Sécurisation sanitaire | A.1.1 - Mise à jour et suivi des profils de baignade | Nombre de profil de baignade à jour | 1 |  | 0 | 16 | 16 | 100 | 100
|  |  | Réalisation de l'étude |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Présentation d'un plan de gestion actif |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | A.1.2 - Mise en conformité des stations d’épuration collectives littorales | Mise en place de l'étude du bassin versant de la station | 11980 |  | 0 | 3 | 3 | 100 | 87.5
|  |  | Arrêté d'exploitation de la DEAL à jour |  |  | 0 | 4 | 3 | 75
|  | A.1.3 - Amélioration de la qualité de l’assainissement des particuliers | Révision des schémas directeurs d'assainissement | 1075 |  | 0 | 2 | 1 | 50 | 36.25
|  |  | % de contrôle de conformité des raccordements existants en zone d'assainissement collectif | [5 empty] | 0
|  |  | Taux de desserte en réseau d'assainissement (AC/AC+ANC) en % |  |  | 0 | 60 | 58 | 95
|  |  | Taux de conformité des raccordements à l’assainissement collectif en % | [5 empty] | 0
|  | A.1.4 - Mise en conformité des ANC dans les zones sanitaires prioritaires | Utilisation de la DFAP | 1500 |  | 0 | 10 | 1 | 10 | 55
|  |  | Relevés des SPANC lors des cessions immobilières |  |  | 0 | 200 | 216 | 100
|  | A.1.5 - Régularisation administrative et technique des rejets non domestiques | Nombre de conventions de raccordement |  |  | 0 | 8 | 2 | 25 | 81.25
|  |  | Nombre d’entreprises sensibilisées |  |  | 0 | 10 | 13 | 100
|  |  | Nombre d’entreprises accompagnées / secteur pilote |  |  | 0 | 8 | 8 | 100
|  |  | Nombre d’arrêtés de déversements |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
| A.2-Aménagements et équipements récréatifs | A.2.1 - Valorisation environnementale des espaces balnéaires | Etude préalable | 210 |  |  |  |  | 20 | 6.67
|  |  | Signature de la charte zéro déchets plastiques | [5 empty] | 0
|  |  | Actions de valorisation et sensibilisation | [5 empty] | 0
|  |  |  | 14766 | [5 empty] | 61.11
B- Une filière nautique responsable | B.1-Organisation des zones de mouillages | B.1.1 - Identification des besoins et des attentes en mouillages sur l’ensemble du littoral | Validation de l'état des lieux sur les mouillages de la Grande Baie Martinique | 79530 |  | 0 | 1 | 0 | 100 | 75
|  |  | Organisation d'un atelier de concertation avec les plaisanciers de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Organisation d'une commission nautique de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Validation d'une gouvernance des mouillages de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | B.1.2 - Accompagnement à la création de ZMEL sur l’ensemble du littoral | Nbr de ZMEL créé | 340 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | B.1.3 - Mise en réseau des ZMEL | Création d'une application | 175 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| B.2-Des ports de plaisance à haute qualité environnemental | B.2.1 - Obtention de la certification européenne « Ports Propres » pour l’ensemble des ports de plaisance | Diagnostics et plans d'actions | 75 |  | 0 | 2 | 1 | 50 | 42.5
|  |  | Obtention de la certification |  |  | 0 | 3 | 1 | 35
|  | B.2.1.1 - Certification "Ports Propres" - Port de l'Etang Z'Abricots | Etude diagnostique |  |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Obtention de la certification |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | B.2.1.2 - Certification "Ports Propres - Port Cohé | Etude diagnostic |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Obtention de la certification |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | B.2.1.3 - Certification "Ports Propres" - Marina de la Pointe du Bout | Etude diagnostique |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Obtention de la certification |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | B.2.2 - Modernisation et amélioration des performances environnementales de l’aire technique de plaisance | Aménagement d'un dispositif de collecte des eaux de process et de ruissellement | 200 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 50
|  |  | Aménagement d'un espace de collecte des déchets de carénage |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | B.2.3 - Lutte contre le carénage sauvage | Etat des lieux | 30 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 66.67
|  |  | Elaboration d'un plan d'action et d'information des usagers |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Information auprès des usagers |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| B.3-Une filière nautique intégrée | B.3.1 - Elimination des épaves des navires et filière de recyclage des BPHU | Nombre de bateaux déconstruits | 850 |  | 0 | 53 | 53 | 100 | 100
|  | B.3.2 - Création d'une filières de traitement des déchets maritimes | Réalisation de l'inventaire des filières | 180 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | % de filières créées/inventaire filières à créer |  |  | 0 | 100 | 0 | 0
|  | B.3.3 - Création d’une filière de traitement des sédiments de dragage | Réalisation de l'étude | 150 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Définition du plan de gestion des sédiments |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | B.3.4 - Réduction de l'impact lié à la circulation des navires sur les cétacés | Rendu du suivi acoustique | 280 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Rendu du suivi visuel |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Remise du rapport détaillé |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | 81810 | [5 empty] | 41.09
C- De la Terre vers la Mer | C.1-Restauration des milieux naturels | C.1.1 - Etude préalable à la réalisation d’actions de reconquête de zones de mangrove | Identification des 5 sites | 25 |  | 0 | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  | Définition des 5 protocoles |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  |  | Estimation du coût pour chaque site |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  | C.1.2 - Actions de reconquête de zones de mangrove | Mise en œuvre de 5 chantiers de reconquête de mangroves |  |  | 0 | 5 | 2 | 40 | 40
|  |  | Nombre d'actions incluant le grand public et les scolaire |  |  | 0 | 5 | 2 | 40
|  | C.1.2.1 - Zone de Lézarde Nord | Mise en œuvre du chantier de reconquête de mangrove |  |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Nombre d'action incluant le public et les scolaires |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | C.1.2.2 - Zone de Lézarde Sud | Mise en œuvre du chantier de reconquête de mangrove |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nombre d'action incluant le public et les scolaires |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | C.1.2.3 - Zone de Port Cohé | Mise en œuvre du chantier de reconquête de mangrove | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nombre d'action incluant le public et les scolaires |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | C.1.2.4 - Zone de Canal Cocotte | Mise en œuvre du chantier de reconquête de mangrove |  |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Nombre d'action incluant le public et les scolaires |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | C.1.2.5 - Zone de Rivière Pierre | Mise en œuvre du chantier de reconquête de mangrove |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nombre d'action incluant le public et les scolaires |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | C.1.3 - Projet en génie écologique ZAB | Réalisation de l'étude de faisabilité | 401 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Nombre de structures d'accrétion déployées |  |  | 0 | 3 | 3 | 100
|  |  | Compagne de suivi de l'accrétion sur le site |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | C.1.4 - Opérations de nettoyage de sites | Nombre d’opérations organisées | 25 |  | 0 | 10 |  | 65 | 65
|  |  | Poids des déchets récoltés (tonnes) |  |  | 0 | 20 | 13 | 65
|  | C.1.5 - Etude pour la réduction du transfert des macrodéchets des rivières à la mer | Etude de caractérisation des déchets | 49 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Propositions d’opérations |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  | C.1.6 - Opérations de collecte, traitement et valorisation des déchets de rivières | Nombre d’opérations mises en œuvre | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Poids des déchets collectés | [5 empty] | 0
|  | C.1.7 - Étude sur l’érosion des sols et les transferts sédimentaires du bassin versant de la Lézarde | Rapport d'étude finalisé | 173142 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  | C.1.8 - Action de réduction des apports sédimentaires et phytosanitaires dans la baie | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.1.9 - Programme scientifique de recherche pour la restauration de l’état écologique de la Grande Sèche | Montant engagé | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| C.2-Valorisation du patrimoine naturel de la baie | C.2.1 - Identification et mise en valeur des éléments historiques patrimoniaux et écologiques sur le pourtour de la baie | Livraison de l'étude | 120 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Nombre de fiches réalisées |  |  | 0 | 20 | 20 | 100
|  | C.2.2 - Création d’un sentier littoral le long de la baie de Fort de France | Livraison de l'étude | 450 |  | 0 | 1 |  | 50 | 16.67
|  |  | Longueur de sentier littoral (km) |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | % littoral accessible par le sentier |  |  | 10 | 25 | 10 | 0
|  | C.2.3 - Programme Réciprocité | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.2.3.1 - Réciprocité Rangers | Nombre de personnes bénévoles/élèves/participants mobilisées sur le terrain | 1 |  | 0 | 500 | 602 | 100 | 98
|  |  | Nombre d’actions et d'ateliers de sensibilisation organisées |  |  | 0 | 20 | 20 | 100
|  |  | Nombre de supports de communication ou publications diffusé (affiches, vidéos, posts, articles) |  |  | 0 | 50 | 45 | 90
|  |  | Nombre de conventions de partenariat |  |  | 0 | 5 | 6 | 100
|  |  | Nombre de partenariats ou structures impliquées (écoles, associations, institutions, entreprises) |  |  | 0 | 10 | 15 | 100
|  | C.2.3.2 - Réciprocité Contact | Linéaire de cheminement littoral réalisé ( ml) | 1 |  | 0 | 160 | 160 | 100 | 87.5
|  |  | Nombre d’entreprises mobilisées |  |  | 0 | 10 | 14 | 100
|  |  | Nombre de salariés mobilisés |  |  | 0 | 24 | 24 | 100
|  |  | Nombre de pratiques écoresponsables instaurés dans les entreprises |  |  | 0 | 10 | 5 | 50
|  | C.2.3.3 - Réciprocité Morne Cabri | Volume de déchets retirés (tonnes) | 1 |  | 0 | 5 | 5 | 100 | 80
|  |  | Nombre d’hectares nettoyés ou réhabilités (m²) |  |  | 0 | 495 | 200 | 40
|  |  | Linéaire de cheminement littoral rénové |  |  | 0 | 184 | 184 | 100
|  | C.2.3.4 - Réciprocité Longvilliers | Réalisation de l'étude préliminaire | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 56.25
|  |  | Réalisation des inventaires |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  | Nombre de partenariats ou structures impliquées (écoles, associations, institutions, entreprises) |  |  | 0 | 8 | 8 | 100
|  |  | Nombre d'actions éducatives (ATE/AME) mises en place |  |  | 0 | 4 | 1 | 25
|  | C.2.3.5 - Réciprocité Reboisement | Nombre d’heures de restauration mobilisant des opérateurs externes à la ville | 1580435 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 48
|  |  | Mise en œuvre de chantier des restauration de mangrove |  |  | 0 | 3 | 1 | 35
|  |  | Nombre d’arbres mis en terre |  |  | 0 | 1000 | 1117 | 100
|  |  | Superficie de zone humide restaurée |  |  | 0 | 17 | 0.5 | 5
|  |  | Nombre de conventions de projets de compensation écologique |  |  | 0 | 2 | 4 | 100
|  | C.2.3.6 - Réciprocité Cohé | Nombre d’épaves supprimées | 1 |  | 0 | 32 | 32 | 100 | 66.25
|  |  | Nombre de bateaux recensés |  |  | 0 | 37 | 37 | 100
|  |  | Nombre de bateaux en règle |  |  | 0 | 20 | 13 | 65
|  |  | Nombre de zone de mouillage aménagée |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
|  | C.2.4 - Aménagement et valorisation de la forêt de Montgérald | Nombre de personnes sensibilisées / an | 622000 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
|  | C.2.5 - Classement et mise en œuvre de la Réserve Naturelle Territoriale de la Baie de Génipa | Délibération approuvant le classement en réserve naturelle de la mangrove de Génipa |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaboration du plan de gestion |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Recrutement d’une équipe dédiée |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | C.2.6 - Plan de Gestion d’une aire marine autour de l’ilet Ramier | Réalisation de la concertation | 160 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 66.67
|  |  | Mise en œuvre du plan de balisage |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Réalisation d'actions in situ |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  |  |  | 2377013 | [5 empty] | 50.94
D- Faire vivre le contrat | D.1-Sensibilisation des scolaires et du grand public | D.1.1 - Sensibilisation du grand public | Nombres d'actions de sensibilisation | 132070 |  | 0 | 12 | 27 | 100 | 100
|  |  | Nombre de personnes sensibilisées |  |  | 0 |  | 2167 | 100
|  |  | Réalisation d'une visite virtuelle |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | D.1.2 - Sensibilisation des partenaires | Nombre de diffusion de newsletters | 93220 |  | 0 | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  | Nombre de visites de terrain |  |  | 0 | 2 | 2 | 100
|  |  | Création d'un site internet |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | D.1.3 - Sensibilisation des scolaires | Nombre de personnes sensibilisées | 17000 |  | 0 |  | 3334 | 100 | 100
|  |  | Réalisation d'une malette pédagogique |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | D.1.4 - Création d'aires éducatives | Nombre d'aires éducatives | 21000 |  | 0 | 6 | 12 | 100 | 100
|  |  | Nombre de labellisations |  |  | 0 | 3 | 6 | 100
| D.2-Animation, gestion et suivi du contrat de baie | D.2.1 - Suivi renforcé de la baie de Fort de France | Rapport annuel du suivi hydrologique | 651772 | 651772 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  | Rapport annuel du réseau ROCCH |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  | D.2.2 - Animation et gestion du Contrat |  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 915862 | 651772 |  |  |  |  | 83.33
Total |  |  |  | 3389451 | 651772 |  |  |  |  | 59.12