## Worksheet
Tableau de suivi des actions
Thème | Sous-thème | Action | Indicateurs | Montant prévisionnel (k€ HT) | Montant dépensé (k€ HT) | Indicateurs d'avancement |  |  | Niveau de réalisation (%)
[6 empty] | État initial | État final | État actuel
A- Une offre balnéaire de qualité | A.1-Sécurisation sanitaire | A.1.1 - Mise à jour et suivi des profils de baignade | Etat des lieux | 90 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Mise à jour des profils de baignade |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | Rédaction d'un plan de gestion actif |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
|  | A.1.2 - Mise en conformité des stations d’épuration collectives littorales | Volumes d'eaux usées déversées dans le milieu naturel sans traitement / Volumes d'eaux usées traités par les STEP | 11980 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | (Volumes d'eaux usées déversés dans le milieu naturel sans traitement par temps sec) / (Volumes d'eaux usées traités par les STEP par temps sec +Volumes d'eaux usées déversés dans le milieu naturel sans traitement par temps sec) | [5 empty] | 0
|  | A.1.3 - Amélioration de la qualité de l’assainissement des particuliers | % assainissement collectif | 1075 |  |  | 60 |  | 0 | 0
|  | A.1.4 - Mise en conformité des ANC dans les zones sanitaires prioritaires | Utilisation de la DFAP | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Relevés des SPANC lors des cessions immobilières | [5 empty] | 0
|  | A.1.5 - Régularisation administrative et technique des rejets non domestiques | Nombre de conventions de déversement |  |  | 8 |  | 9 | 0 | 0
|  |  | Nombre équipements prétraitement installés | [5 empty] | 0
| A.2-Aménagements et équipements récréatifs | A.2.1 - Valorisation environnementale des espaces balnéaires | Etude préalable | 210 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Signature de la charte zéro déchets plastiques | [5 empty] | 0
|  |  | Actions de valorisation et sensibilisation | [5 empty] | 0
|  |  |  | 13605 | [5 empty] | 16.67
B- Une filière nautique responsable | B.1-Organisation des zones de mouillages | B.1.1 - Identification des besoins et des attentes en mouillages sur l’ensemble du littoral | Validation de l'état des lieux sur les mouillages de la Grande Baie Martinique | 79530 |  | 0 | 1 | 0 | 100 | 75
|  |  | Organisation d'un atelier de concertation avec les plaisanciers de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Organisation d'une commission nautique de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Validation d'une gouvernance des mouillages de la Grande Baie Martinique |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | B.1.2 - Accompagnement à la création de ZMEL sur l’ensemble du littoral | Nbr de ZMEL créé | 340 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | B.1.3 - Mise en réseau des ZMEL | Création d'une application | 175 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| B.2-Des ports de plaisance à haute qualité environnemental | B.2.1 - Obtention de la certification européenne « Ports Propres » pour l’ensemble des ports de plaisance | Diagnostics et plans d'actions | 75 |  | 0 | 2 | 1 | 50 | 37.5
|  |  | Mise en oeuvre des plans d'actions |  |  | 0 | 2 | 0 | 25
|  | B.2.1.1 - Certification "Ports Propres" - Port de l'Etang Z'Abricots | Mise en place et gestion d’un point propre | [5 empty] | 100 | 50
|  |  | Traitement des huiles alimentaires usagées et entretien des bacs à graisse des restaurateurs | [5 empty] | 100
|  |  | Équipements de la station de distribution de carburants | [5 empty] | 100
|  |  | Maîtrise des consommations d’eau | [5 empty] | 0
|  |  | Maîtrise des consommations énergétiques | [5 empty] | 0
|  |  | Formation et sensibilisation du personnel portuaire | [5 empty] | 0
|  | B.2.1.2 - Certification "Ports Propres - Port Cohé | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.2.1.3 - Certification "Ports Propres" - Marina de la Pointe du Bout | [6 empty] | 0 | 0
|  | B.2.2 - Modernisation et amélioration des performances environnementales de l’aire technique de plaisance | Aménagement d'un dispositif de collecte des eaux de process et de ruissellement | 200 |  |  |  |  | 0 | 33.33
|  |  | Aménagement d'un espace de collecte des déchets de carénage | [5 empty] | 100
|  |  | Remise en service du traitement des eaux de carénage | [5 empty] | 0
|  | B.2.3 - Lutte contre le carénage sauvage | Etat des lieux | 30 |  |  |  |  | 100 | 33.33
|  |  | Elaboration d'un plan d'action et d'information des usagers | [5 empty] | 0
|  |  | Information auprès des usagers | [5 empty] | 0
| B.3-Une filière nautique intégrée | B.3.1 - Elimination des épaves des navires et filière de recyclage des BPHU | Nombre de bateaux déconstruits | 850 |  | 0 | 53 | 53 | 100 | 100
|  | B.3.2 - Création d'une filières de traitement des déchets maritimes | Etat des lieux des filières de déchets existantes | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Création d'une filière spécialisée | [5 empty] | 0
|  | B.3.3 - Création d’une filière de traitement des sédiments de dragage |  | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | B.3.4 - Réduction de l'impact lié à la circulation des navires sur les cétacés | Phase 1 : Cartographie acoustique | 280 |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  | Phase 2 : Observations, enregistrements et recherches | [5 empty] | 100
|  |  |  | 81810 | [5 empty] | 33.01
C- De la Terre vers la Mer | C.1-Restauration des milieux naturels | C.1.1 - Etude préalable à la réalisation d’actions de reconquête de zones de mangrove | Identification des 5 sites | 25 |  | 0 | 5 | 5 | 100 | 100
|  |  | Définition des 5 protocoles |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  |  | Estimation du coût pour chaque site |  |  | 0 | 5 | 5 | 100
|  | C.1.2 - Actions de reconquête de zones de mangrove | Mise en œuvre de 5 chantiers de reconquête de mangroves |  |  | 0 | 5 | 2 | 60 | 60
|  |  | Nombre d'actions incluant le grand public et les scolaire |  |  | 0 | 5 | 2 | 60
|  | C.1.2.1 - Zone de Lézarde Nord | Campagne de replantation de propagules | [5 empty] | 100 | 75
|  |  | Suivi de la croissance des palétuviers | [5 empty] | 50
|  | C.1.2.2 - Zone de Lézarde Sud | Campagne de replantation de propagules | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Suivi de la croissance des palétuviers | [5 empty] | 0
|  | C.1.2.3 - Zone de Port Cohé | Campagne de replantation de propagules | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Suivi de la croissance des palétuviers | [5 empty] | 0
|  | C.1.2.4 - Zone de Canal Cocotte | Campagne de replantation de propagules | [5 empty] | 100 | 50
|  |  | Suivi de la croissance des palétuviers | [5 empty] | 0
|  | C.1.2.5 - Zone de Rivière Pierre | Campagne de replantation de propagules | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Suivi de la croissance des palétuviers | [5 empty] | 0
|  | C.1.3 - Projet en génie écologique ZAB | Etat des lieux et études préalables | 401 |  |  |  |  | 100 | 62.5
|  |  | Déploiement des systèmes d'accrétion sédimentaire | [5 empty] | 100
|  |  | Suivi de l'accrétion | [5 empty] | 50
|  |  | Plantation de palétuviers | [5 empty] | 0
|  | C.1.4 - Opérations de nettoyage de sites | Nombre d’opérations organisées | 25 |  | 0 | 10 |  | 45 | 65
|  |  | Poids des déchets récoltés (tonnes) |  |  | 0 | 20 |  | 50
|  |  | Public ayant participé aux opérations | [5 empty] | 100
|  | C.1.5 - Etude pour la réduction du transfert des macrodéchets des rivières à la mer | Etude de caractérisation des déchets | 49 |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  | 5 propositions d’opérations | [5 empty] | 100
|  |  | Identification de sites test | [5 empty] | 100
|  | C.1.6 - Opérations de collecte, traitement et valorisation des déchets de rivières | Nombre d’opérations mises en œuvre | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Poids des déchets collectés | [5 empty] | 0
|  | C.1.7 - Étude sur l’érosion des sols et les transferts sédimentaires du bassin versant de la Lézarde | Etat des lieux (Tache 1) | 173142 |  |  |  |  | 100 | 50
|  |  | Carte Erosion par ruissellement (Tache 2) | [5 empty] | 100
|  |  | Carte Erosion par MVT (Tache 3) | [5 empty] | 0
|  |  | Carte Plan d'action (Tache 4) + fiches associés | [5 empty] | 0
|  | C.1.8 - Action de réduction des apports sédimentaires et phytosanitaires dans la baie | [6 empty] | 0 | 0
|  | C.1.9 - Programme scientifique de recherche pour la restauration de l’état écologique de la Grande Sèche | Montant engagé | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Suivi scientifique | [5 empty] | 0
| C.2-Valorisation du patrimoine naturel de la baie | C.2.1 - Identification et mise en valeur des éléments historiques patrimoniaux et écologiques sur le pourtour de la baie | Bibliographie | 120 |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  | Rédaction des fiches | [5 empty] | 100
|  | C.2.2 - Création d’un sentier littoral le long de la baie de Fort de France | Nbr de km de sentier créé | 450 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | % littoral accessible par le sentier | [5 empty] | 0
|  | C.2.3 - Programme Réciprocité |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.1 - Réciprocité Rangers (en cours de rédaction) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.2 - Réciprocité Contact (en cours de rédaction) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.3 - Réciprocité Morne Cabri (en cours de rédaction) |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.4 - Réciprocité Longvilliers (en cours de rédaction) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.5 - Réciprocité Reboisement (en cours de rédaction) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.3.6 - Réciprocité Cohé (en cours de rédaction) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | C.2.4 - Aménagement et valorisation de la forêt de Montgérald | Etude préalable | 622000 |  |  |  |  | 40 | 46.67
|  |  | Aménagement | [5 empty] | 50
|  |  | Actions de communication et sensibilisation | [5 empty] | 50
|  | C.2.5 - Classement et mise en œuvre de la Réserve Naturelle Territoriale de la Baie de Génipa | Délibération approuvant le classement en réserve naturelle de la mangrove de Génipa | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Elaboration du plan de gestion | [5 empty] | 0
|  |  | Recrutement d’une équipe dédiée | [5 empty] | 0
|  | C.2.6 - Plan de Gestion d’une aire marine autour de l’ilet Ramier | Sensibilisation des marins pêcheurs (CRPMEM) à l'intérêt écologique de la zone | 160 |  |  |  |  | 100 | 77.5
|  |  | Analyse de l'assainissement de la zone (STEP Anse Marette) | [5 empty] | 100
|  |  | Mise en place d'un suivi scientifique | [5 empty] | 10
|  |  | Missions de surveillance et police | [5 empty] | 100
|  |  |  | 796638 | [5 empty] | 30.26
D- Faire vivre le contrat | D.1-Sensibilisation des scolaires et du grand public | D.1.1 - Sensibilisation du grand public | Nombres d'actions de sensibilisation | 132070 |  |  | 20 |  | 40 | 40
|  | D.1.2 - Sensibilisation des partenaires | Nombre d'actions de sensibilisation | 93220 |  |  | 3 |  | 10 | 10
|  | D.1.3 - Sensibilisation des scolaires | Nombre d'actions de sensibilisation | 17000 |  |  | 30 |  | 40 | 40
|  | D.1.4 - Création d'aires éducatives | Nombre d'aires | 21000 |  |  | 2 |  | 0 | 0
| D.2-Animation, gestion et suivi du contrat de baie | D.2.1 - Suivi renforcé de la baie de Fort de France | Rapports annuels des deux réseaux | 651772 | 651772 |  |  |  | 100 | 100
|  | D.2.2 - Animation et gestion du Contrat |  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 915862 | 651772 |  |  |  |  | 31.67
Total |  |  |  | 1807915 | 651772 |  |  |  |  | 27.9